## w01.1
working type | Content | time | status | comments/issues
New poc | quanshi | 2hours | pending | prepoc结束，有多个细节需要和客户协商，等待中
O&M tasks
O&M backlog | new avr regression test | 1hour | ongoing | 理解和准备
| alert learning | 5hours | ongoing | 根据客户拓扑检查consul监控，了解客户拓扑
all time |  | 9hours
O&M operation record | Content | operator
CRU | 为上海-雄安，珠海-北京之间建立redundancy连接 | TM

## W01.2
working type | Content | time | status | comments/issues
New poc | quanshi | 1hour | ongoing | 协商细节，等前端协商技术细节
O&M tasks
O&M backlog | new avr 1.2.3 test | 3hours | ongoing | big i3 test ongoing
| alert learning | 5hours | ongoing | 根据客户拓扑查看consul是否有遗漏，学习客户拓扑
all time
O&M operation record | Content | operator
qinghe | prod | TM

## W01.3
working type | Content | time | status | comments/issues
New poc | quanshi | 5hours | finished | 确认inline mode,测试可用并已交付
O&M task
O&M backlog | new avr 1.2.3 test | 3hours | ongoing | big i3 FRR test ongoing, 100 times reboot
O&M operation record | Content | operator
xiongdi | 修改带宽为5M | TM

## W01.4
working type | Content | time | status | comments/issues
New poc | quanshi | 4h | ongoing | poc 对接，由于事先并未得知客户内网中存在多个子网，并且也需要无nat的内网通信，以致于和原本用于服务器上外网的nat设置冲突，需重新协商方案
O&M tasks | new avr test | 4h | ongoing | big i3 test，100 times interface enable/disable
O&M backlog
O&M operation record | Content | operator

## W01.5
working type | Content | time | status | comments/issues
New poc | quanshi | 5 hours | finished | 改善方案后测试一切正常，符合客户预期，撤掉测试环境，准备走商务流程，年后能定
O&M Task | new avr test | 4h | ongoing | big i3 test，FRR finished，stability ongoing
O&M backlog
O&M operation record | Content | operator